# Rozdział I Charakterystyka LGD

### 3.2 Reprezentatywność i zasady funkcjonowania LGD

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 w skład LGD wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne i osoby prawne zamieszkujące lub mające siedzibę na obszarze jednej z gmin LGD. Członkowie LGD dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających, honorowych. Stowarzyszenie liczy  99 członków zwyczajnych w tym osoby fizyczne i prawne. Sektor społeczny reprezentowany jest przez 77 osoby, co stanowi 77,8 % członków, w tym  11 członków to osoby prawne, 3 osoby to osoby fizyczne reprezentujące jednostki nieposiadające osobowości prawnej i  63 mieszkańców, sektor gospodarczy to 13 członków (13,4%), natomiast sektor publiczny reprezentowany jest przez 9 podmiotów, co stanowi 9,1 % wszystkich członków Stowarzyszenia.

Rada LGD liczy 11 członków, będących przedstawicielami sektorów: społecznego (7 osób –63,63%), gospodarczego (2 osoby –18,18%), publicznego (2 osoby –18,19%).

Tabela 1 Tabela przedsięwzięć oraz typów operacji

| Nr | Nazwa przedsięwzięcia | Opis | Beneficjent/ grantobiorca | Wartość min. i maks. dofinansowania oraz poziom % ( w euro) | Sposób realizacji | Środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (w euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności | - Przedsięwzięcia o charakterze integrującym i aktywizującym oraz edukacyjnym w szczególności: szkolenie, warsztat, kurs, akcja społeczna itp.; - Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału społecznego - Zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń edukacyjnych itp. może stanowić maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty grantu; - Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych; - Wkład własny w wartość zadania w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty grantu - Organizacja imprez typu festyn, piknik, dożynki stanowi nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych; | zgodnie z rozporządzeniem 19.29 | od 2 500 do 8 334 (do 100%) | Projekt grantowy | 114 795,76 |
| 1.1.4 | Sieciowanie organizacji pozarządowych | - Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, seminarium, akcja społeczna, wizyty studyjne, wydarzenia i materiały promocyjne itp.; - Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału społecznego; - Minimalna liczba zaangażowanych partnerów – 20 organizacji; - Posiadanie doświadczenia w działaniach z zakresu sieciowania, współpracy; Wnioskodawca ma zarejestrowaną działalność min. 5 lat na obszarze LGD | LGD, osoby prawne | od 6 250 do 125 000 (do 63,63% jsfp, do 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do 98% pozostali) | Operacja własna | 83 530,77 |

| 1.2.1 | Podejmowanie działalności gospodarczej | - Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej; - Zgodność z rozporządzeniem: rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje | Osoby fizyczne | 12 500 (premia) 18 750 (premia) | Konkurs – podejmowanie działalności gospodarczej | 620 382,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4 | Rozwój działalności gospodarczej | - Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej; - Zgodność z rozporządzeniem: rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje | zgodnie z rozporządzeniem 19.29 | od 6 250,25 do 75 000 (do 70% dla grupy defaworyzowanej do 50% dla pozostałych) | Konkurs – rozwój działalności gospodarczej | 636 311,49 |
| 1.2.6 | Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny7 | - Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, akcja społeczna, wyjazd studyjny, targi itp.; - Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych; - Spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych; - Zgodność z rozporządzeniem: wzmocnienie kapitału społecznego. | LGD, osoby prawne | od 6 250 do 125000 (do 63,63% jsfp, do 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do 98% pozostali) | Operacja własna | 15 802,56 |
| 1.3.1 | Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD | - Rozwój niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przystosowanej do obsługi minimum 5 000 osób rocznie; - Wzmocnienie kapitału społecznego - Zgodność z rozporządzeniem: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, jednostki sektora finansów publicznych | od 12 500 do 75 000 (do 63,63% dla jst, do 100 % dla pozostałych podmiotów) | Konkurs – inne | 839 650,65 |

# Rozdział VII Plan działania

W ramach wdrażania LSR zaplanowano wstępnie przeprowadzenie 15 naborów wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ogłaszanych 
w formie konkursów i projektów grantowych oraz realizację operacji własnych. Szczegółowy harmonogram naborów wniosków przedstawia tabela 14, natomiast plan działania wraz z czasowym przedziałem osiągania poszczególnych wskaźników produktu oraz planowanymi kwotami wsparcia zawarty jest w załączniku 3 do LSR. Plan działania skonstruowano w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Wydatkowanie kwot z budżetu i osiąganie poszczególnych wskaźników LSR przez wnioskodawców jest racjonalne - dostosowane do możliwości finansowych i organizacyjnych LGD, przepisów i procedur dotyczących terminów realizacji operacji i zadań.

Tabela 2 Planowane nabory wniosków na realizację przedsięwzięć ogłaszanych w formie konkursów w ramach LSR

| Przedsięwzięcia |  | Sposób realizacji | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kultywowanie lokalnych tradycji i historii | Projekt grantowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności | Projekt grantowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Sieciowanie organizacji pozarządowych | Operacja własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD | Operacja własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Podejmowanie działalności gospodarczej | Konkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety | Konkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Przedsiębiorczość młodzieży | Operacja własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Rozwój działalności gospodarczej | Konkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych | Projekt grantowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, usługi oraz handel hurtowy i detaliczny | Operacja własna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD | Konkurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Miejsca aktywności ruchowej | Projekt grantowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

# Rozdział VIII Budżet

Na realizację C.Sz. 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru przeznaczono łącznie  266 538,08 euro, z czego największa kwota została skierowana na przedsięwzięcie związane z aktywizacją i integracją społeczności lokalnych. W ramach C.Sz. 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców przewidziano kwotę     1 392 348,60 euro, z czego znaczna część została skierowana na przedsięwzięcia związane z tworzeniem miejsc pracy: na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie. W ramach podejmowania działalności wydzielono kwotę  77 838,79  euro na wsparcie dla grupy defaworyzowanej. Działania podjęte w ramach zaplanowanych przedsięwzięć pozwolą na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Alokacja środków na realizację C.Sz. 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD, wynosi  895 613,32 euro i będą one przeznaczone na rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz na realizację projektów współpracy  (255 450 euro).

Załącznik 1 Plan działania wskazujący harmonogram ogłaszania konkursów dla poszczególnych wskaźników produktu (w euro)

| CEL GŁÓWNY 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD |  |  | Lata |  |  |  |  | 2016–2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022–2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016–2023 |  |  |  |  |  | Program |  | Poddziałanie/ zakres Programu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa wskaźnika produktu |  |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  |  | Razem wartość wskaźników |  |  |  | Razem planowane wsparcie (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii |  |  |  | Liczba wydarzeń |  |  |  |  | 15 szt. |  |  | 100 |  |  |  | 57549,38 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | 15 |  |  |  | 57549,38 |  | PROW |  |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.1.2 Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności |  |  |  | Liczba wydarzeń integrujących i/lub aktywizacyjnych |  |  |  |  | 13 szt. |  |  | 48 |  |  |  | 55817,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 100 |  |  | 58 977,92 |  |  |  | 22 |  |  |  | 114 795,76 |  | PROW Dodat. alokacja |  |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.1.4 Sieciowanie organizacji pozarządowych |  |  |  | Liczba zaangażowanych partnerów Liczba wydarzeń |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | 30 szt. 1 szt. |  |  | 60 |  |  |  |  | 10 662,82 |  |  |  | 20 szt. 1 szt. |  |  | 100 |  |  | 72 867,95 |  |  |  | 50 2 szt. |  |  |  | 83 530,77 |  | PROW |  |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.1.5 Opracowanie koncepcji i projektu szlaków rowerowych na obszarze LGD |  |  |  | Liczba opracowanych koncepcji wraz z projektem |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | 1 szt. |  |  | 100 |  |  |  |  | 10662,17 |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 662,17 |  | PROW |  |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 367,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21324,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 845,87 |  |  |  |  |  |  | 266 538,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEL GŁÓWNY 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD | Lata |  |  |  |  | 2016–2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022–2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016–2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Program |  |  |  | Poddziałanie/ zakres Programu |  |
|  | Nazwa wskaźnika produktu |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  |  |  | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie (€) |  |  | Razem wartość wskaźników |  |  |  |  |  | Razem planowane wsparcie (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.2 Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  | 24 |  |  | 214 346,87 |  |  |  | 17 szt |  |  |  | 62,79 |  |  | 109 259,11 |  |  |  |  | 16 szt |  |  |  | 100 |  |  | 296 776,53 |  |  | 43 |  |  |  |  |  | 620 382,51 |  |  | PROW Bonus finans Dodat.alokacja |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  | 40 |  |  | 35 330,93 |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 |  |  | 42 507,86 |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 77 838,79 |  |  | PROW Bonus finans |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.2.3 Przedsiębiorczość młodzieży | Liczba wydarzeń |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | 10 szt. |  |  |  | 100 |  |  | 10 665,74 |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 665,74 |  |  | PROW |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  | 57 |  |  | 476 841,48 |  |  |  | 5 |  |  |  | 93 |  |  | 127 333,69 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  | 32 136,32 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 636 311,49 |  |  | PROW Bonus finansowy |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych | Liczba organizacji objętych wsparciem |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | 7szt. |  |  |  | 100 |  |  | 31 347,51 |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |  | 31347,51 |  |  | PROW |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| 1.2.6.Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru | Liczba wydarzeń |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  | 15 802,56 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 802,56 |  |  | PROW |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |
| Razem cel szczegółowy 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 519,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 113,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 715,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 392 348,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej |  |  |  |  | 12 szt. |  |  |  | 43 |  |  | 398 578,03 - |  |  |  | 10 |  |  |  | 79 |  |  | 111 424,76 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 100 |  |  | 329 741,80 |  |  | 30 szt |  |  |  |  |  | 839 744,59 | PROW Bonus finans. Dodat. Alokacja |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Miejsca aktywności ruchowej |  | Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  | 100 |  |  | 55 868,73 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  | 55 868,73 | PROW |  |  | 19.2 Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 446,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 424,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 741,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 613,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem cel główny 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294 333,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 863,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 303,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 294 333,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 863,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 303,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334 532,79 |  |  |  | 52,24% |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2 Metody komunikacji planowane do wykonania na różnych etapach wdrażania LSR

| Lp. | Metody komunikacji/zadania animacji lokalnej i współpracy | Wskaźnik Metoda pomiaru wykonania zadania | ETAP/cel/wartość wskaźnika |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie realizacji LSR | Łącznie w latach 2017– 2023 | Zakończenie realizacji LSR 2022–2024 | Przed konkursem – 2016 | Łącznie przed konkursami w latach 2017–2019 | Po konkursie | Przy zmianie zapisów LSR, dokumentów powiązanych |
| 3. | Artykuły na stronie internetowej LGD (w latach 2016-2018) | Liczba wejść na stronę internetową z artykułem Licznik na stronie www | 275 | 1200 | - | 552 | 4000 | 2750 | 3500 |
|  | Artykuły na stronie internetowej LGD (od 2019 roku) | Liczba zamieszczonych artykułów Wykaz artykułów | - | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 5 |
| 5. | Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym (w latach 2016-2018) | Liczba osób, które zobaczyły artykuł Licznik wejść | 100 | 55 | - | 250 | 700 | 550 | 55 |
|  | Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym (od 2019 roku) | Liczba zamieszczonych artykułów Wykaz artykułów | - | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 3 |

[…] wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy + z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, […], nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych

Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G).